СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ СОШ № 7 с.Чкаловское

2012-2015 г.г.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС. | 1. Наличие решения органа государственного общественного управления о введении в МБОУ СОШ № 7 ФГОС ООО. | Декабрь 2012 г. | Председатель совета школы |
|  | 2 .Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ СОШ № 7. | 2014г. | Директор МБОУ СОШ № 7 |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной программы ООО основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7. | 2013-2014 учебный год | заместитель директора по УВР, рабочая группа по разработке ООП ООО. |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7. | Март 2014 г | заместитель директора по УВР, председатель совета школы. |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | с 01.09.2013.-2014 гг. | заместитель директора по УВР |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников МБОУ СОШ № 7 в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками. | до 01.01.2015 г. | директор МБОУ СОШ № 7 |
|  | 7. Разработка и утверждение плана- графика (дорожной карты) введения ФГОС основного общего образования. | Декабрь 2012 | директор МБОУ СОШ № 7, заместитель директора по УВР |
|  | 8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | Январь-февраль 2015 г. | заместитель директора по УВР, библиотекарь |
|  | 9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МБОУ СОШ № 7 с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса: 1.Приказы о вступлении в ФГОС ООО, о создании рабочей группы, об организации внеурочной работы в МБОУ СОШ № 7. 2.Должностные инструкции кл. рук. 5-го класса, руководителей кружков, секций по внеурочной работе в МБОУ СОШ № 7. 3.Положения об информационно-библиотечном центре. 4.Положения об учебном кабинете. 5.Положение о системе контроля и мониторинге введения ФГОС ООО 6.Положение о проектной деятельности в МБОУ СОШ № 7 7. Положение об организации внеурочной работы в МБОУ СОШ № 7 и других приказов, локальных актов по сопровождению ФГОС ООО. | В течение 2013-2014 учебного года | заместитель директора по УВР рабочая группа по разработке ООП ООО, руководители ШМО. |
|  | 10.Разработка: -образовательных программ (индивидуальных и других); -учебного плана, -положений о внеурочной деятельности, -рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; -годового календарного учебного графика; -положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП; -положения об организации домашней работы обучающихся; -положения о мониторинге оценки внеклассной работы кл.рук.; -положения о формах получения образования. | 2-ое полугодие 2014-2015 учебный год | заместитель директора по УВР, рабочая группа по разработке ООП ООО, руководители ШМО. |
| 2. Финансовое обеспечение введения ФГОС. | 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. | Декабрь 2014 г. | директор МБОУ СОШ № 7 |
|  | 2.Разработка локальных актов(внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работникам МБОУ СОШ № 7, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Январь-май 2015 г. | директор МБОУ СОШ № 7 |
|  | 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2015 г. | директор МБОУ СОШ № 7 |
| 3. Организационное обеспечение ФГОС | 1.Обеспечение координации субъектов деятельности образовательного процесса. организационных структур МБОУ СОШ № 7 по подготовке и введению ФГОС ООО. | 2014-2015 учебный год | заместитель директора по УВР |
|  | 2.Разработка модели организации образовательного процесса в 5-ых классах. | 2014-2015 учебный год | заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ СОШ № 7 и дополнительного образования детей. обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | 2014-2015 учебный год | заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | 4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию -часов вариативной части учебного плана в 5-ых классах, -часов внеурочной работы в 5-ых кл. | 2014-2015 учебный год | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | -анкетирование 4-классников -анкетирование родителей 4-классников | Декабрь 2014 г. | классные руководители |
|  | -родительское собрание в 4-ом классе. | Декабрь 2014 г. | классные руководители |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления МОБУ СОШ № 7 к проектированию ООП ООО. | 2014-2015 учебный год | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, Председатель совета школы |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. | 1.Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 г. | директор МБОУ СОШ №7, заместители директора по УВР, ВР. |
|  | 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников МБОУ СОШ № 7 | Сентябрь 2014 г., в течение 2014-2015 учебного года | директор МБОУ СОШ № 7, заместители директора по УВР, ВР. |
|  | 3.Обучение на курсах повышения квалификации административной команды по введению ФГОС ООО МБОУ СОШ № 7. | 1 полугодие 2014-2015 учебного года | директор МБОУ СОШ №7, заместители директора по УВР, ВР. |
|  | 4. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. | Май 2014г. | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители ШМО. |
|  | 7.Оформление в учительской МБОУ СОШ № 7 стенда «Введение ФГОС в НОО и ООО», информирующего о модернизации системы образования. | Октябрь 2014 г., далее в течение учебного года | заместитель директора по УВР |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС. | 1.Размещение на сайте МБОУ СОШ № 7 информации о введении ФГОС ООО. | Октябрь 2014 г., далее в течение учебного года | системный администратор |
|  | 2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Родительские собрания. Информационный стенд на 1 этаже МБОУ СОШ № 7. | В течение 2014-2015 учебного года | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР, рабочая группа. |
|  | 3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП МБОУ СОШ №7 | В течение 2014-2015 учебного года | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР, рабочая группа. |
|  | 4.Реализация комплекса сетевого взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение 2014-2015 учебного года | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР, рабочая группа, |
|  | 5.Обеспечение публичной отчетности МБОУ СОШ № 7 о ходе и результатах введения ФГОС. Заседания совета школы МБОУ СОШ № 7. Родительское собрание. | В течение 2014-2015 уч. года | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР |
|  | 6.Разработка рекомендаций для педагогов: -по организации внеурочной деятельности; -по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; -по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; -перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. | В течение 2014-2015 учебного года. | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС. | 1.Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. | Октябрь 2014 г. | директор МБОУ СОШ №7, заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР |
|  | 2.Внесение корректировки в паспорта кабинетов ,инвентаризация МБОУ СОШ №7 в свете требований ФГОС ООО. | Ноябрь 2014 г. | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР, учителя-предметники |
|  | 3.Анализ компьютерного и мультимедийного обеспечения МБОУ СОШ № 7. | Январь 2014 г. | заместитель директора по УВР, системный администратор |
|  | 4.Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СОШ 7 требованиям ФГОС ООО. | В течение 2014-2015 учебного года . | директор МБОУ СОШ № 7 |
|  | 5.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий МБОУ СОШ №7 требованиям ФГОС ООО. | В течение 2014-2015 учебного года | Директор, заместитель директора по УВР, завхоз |
|  | 6.Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС ООП противопожарным нормам, нормам охравны труда работников МБОУ СОШ №7 . | В течение 2014-2015 учебного года . | Директор, заместитель директора по АХЧ, председатель профкома. |
|  | 7.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МБОУ СОШ №7 требованиям ФГОС ООО. | В течение 2014-2015 учебного года | заместитель директора по УВР , заместитель директора по ВР |
|  | 8.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МБОУ СОШ №7 печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС ООО. | В течение 2014-2015 учебного года | библиотекарь |
|  | 9.Наличие доступа МБОУ СОШ № 7 к ЭОР(электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение 2014-2015 учебного года | системный администратор |
|  | 10.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2014-2015 учебного года | системный администратор |
|  | 11.Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы МБОУ СОШ № 7 | Май 2014 г. | директор МБОУ СОШ № 7, рабочая группа, зам. директора по УВР, ВР, завхоз, председатель совета школы, |